VERBALE DEL SECONDO INCONTRO

BANDO FAMI MISURA PER MISURA

PROGETTO “SENZA PERDERSI DI VISTA”

Il giorno 25/9/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso la presidenza dell’I.C. di Borgo Virgilio, si riuniscono i partner del progetto “Senza perdersi di vista” .

Sono presenti all’incontro

* Dott.ssa Lucia Barbieri, Dirigente Scolastica I.C. Borgo Virgilio
* Sig.ra Anna Volpi (cooperativa Il Giardino dei Viandanti)
* Sig.ra Alessia Colognesi (cooperativa Il Giardino dei Viandanti)
* Sig.ra Ema Asunciòn Castarena (cooperativa Progetto Integrazione)
* Pro.ssa Mirella Cova (I.S. Bonomi-Mazzolari)
* Prof. Fabio Veneri (Enaip)
* Prof.ssa Alessia Zapparoli (FS Intercultura I.C. Borgo Virgilio)
* Prof.ssa Rita Castagna (referente Intercultura del plesso di Cerese)
* Prof.ssa Vanna Messora (referente Intercultura del plesso di Borgoforte)

O.d.G.:

1. Stato di avanzamento del lavoro
2. Controllo e condivisione del cronoprogramma
3. Varie ed eventuali

**Punto 1**

la DS ricorda ai presenti le finalità del progetto e le azioni specifiche di intervento, spiega le regole di pubblicità e mostra il format del volantino che dovrà essere utilizzato per la promozione delle attività.

Ogni partner illustra lo stato di avanzamento del lavoro.

**Punto 2**

I partner concordano i tempi delle azioni di intervento.

**Scuole Secondarie di II grado (I.S. Bonomi-Mazzolari, Enaip): attività di peer education dei “piccoli mediatori”**

I due istituti hanno individuato alcuni studenti che parteciperanno a un percorso formativo per diventare “piccoli mediatori”; il corso sarà tenuto dalla cooperativa Progetto Integrazione di Milano e si concentrerà nel mese di novembre. Terminata la formazione, gli alunni si recheranno nelle scuole secondarie di I grado per attività di peer education da definire. L’I.S. Bonomi-Mazzolari riconoscerà delle ore di alternanza scuola-lavoro ai “piccoli mediatori”, mentre l’ Enaip riconoscerà dei crediti formativi.

Dunque si propone

* di rinnovare la convenzione tra I.S. Bonomi-Mazzolari e I.C. Borgo Virgilio.
* di stipulare una convenzione tra Enaip e I.C. Borgo Virgilio.

I tempi concordati sono in linea con il cronoprogramma del progetto.

**Scuola Secondaria di I grado: Alfabetizzazione, Italstudio, laboratorio teatrale**

Le tre diverse attività saranno coordinate dalla cooperativa Il Giardino dei Viandanti e dalla FS Intercultura. In ogni plesso sono stati raccolti i nominativi degli alunni da coinvolgere. Gli operatori della cooperativa faranno una prima attestazione di livello per creare dei gruppi omogenei. Vengono definiti i tempi di inizio degli interventi:

* Alfabetizzazione: prima metà di ottobre
* Italstudio: prima metà di ottobre (dopo l’ Alfabetizzazione)
* Laboratorio teatrale: fine ottobre

I tempi concordati sono in linea con il cronoprogramma del progetto.

**Punto 3:**

Si stabilisce di organizzare il corso di formazione per i docenti nel mese di settembre (a.s. 2018/2019).

Esauriti gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 16.00.

Verbalizzante

Alessia Zapparoli